## Ficha tecnica de indicador
FICHA TECNICA DE INDICADOR DEL PORCENTAJE DE PROYECTOS FORMULADOS
Proceso: Gestión de Proyectos |  | Objetivo del Proceso: Formular, evaluar y presentar proyectos para la asignación de recursos que mejoran la competitividad, la promoción y la infraestructura del sector turístico, realizando control y seguimiento adecuado a la ejecución de los mismos.
Nombre del indicador | Porcentaje de Proyectos formulados
Objetivo del indicador | Medir porcentualmente la cantidad de proyectos formulados fente a los proyectos radicados
Fórmula: | (Número de Proyectos formulados / Número de Proyectos radicados Fontur)*100 | Escala: | Porcentaje
Fuentes de datos: | Informe de proyectos radicados y formulados | Tipo de Indicador | Eficiencia
Períodicidad cálculo: | Semestral | Tendencia | Creciente
Nivel de referencia: | 80% | Criterio para establecer el nivel de referencia: | Tendencia Histórica
Nivel de desagregación: | Gerencia de Promoción y Mercadeo, Gerencia de Competitividad y Apoyo a las Regiones, y Gerencia de Infraestructura | Método de Graficación: | Diagrama de barras
RESPONSABILIDADES
Responsable del cálculo: | Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Infraestructura
Responsable del seguimiento y análisis: | Gerente de Planeación Fontur
Observaciones: | En el análisis indicar la causa por la cual no fue formulado el proyecto viable.

## Ficha medición indicador
Se cumplió con la meta esperada para el periodo.
Desviación tolerable: el resultado se desvia de la meta esperada hasta en un 7%.
|  | FICHA TECNICA DE INDICADOR DEL PORCENTAJE DE PROYECTOS FORMULADOS | [5 empty] | Cumple la meta, se recomienda hacer seguimiento para no sobrepasar el límite.
Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo.
No hay medición
Proceso: Gestión de Proyectos |  |  |  | Información del indicador |  | Período reportado | Mayo a octubre de 2018 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada
Nombre del indicador: |  |  |  | Fórmula | Meta | Resultado del período reportado | Periodicidad
Porcentaje de proyectos formulados |  |  |  | (Número de Proyectos formulados / Número de Proyectos radicados Fontur)*100 | 80% | 29.17% | Semestral
El ideal de la medición es que sea |  | mayor que la meta |  | <<<< seleccionar opción según la tendencia del indicador
Mes | Medición | Meta
Enero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Febrero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
marzo |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
abril |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Mayo | 14.29% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.17857
Junio | 75% | 80% | 0.9375 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.9375
Julio | 27.78% | 80% | 0.34722 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.34722
Agosto | 11.11% | 80% | 0.13889 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.13889
Septiembre | 20% | 80% | 0.25 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.25
Octubre | 60% | 80% | 0.75 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.75
Noviembre |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Diciembre |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
ANALISIS DE DATOS
Glosario de términos
No hay medición | La meta indica que se debe efectuar medición en el periodo, efectue la revisión e indique el motivo por el cual no se registro
Verifique si el resultado está en los margenes de tolerancia establecidos en la ficha técnica del indicador. En caso negativo, indique en el análisis del indicador si es conveniente establecer una acción correctiva
Debe indicar las razones por las cuales se presenta la desviación, determinar si está dentro del margen de tolerancia y formular las acciones correctivas necesarias (si aplican) para alcanzar el resultado esperado
Debe indicar las causas por las que se presenta la diferencia, elaborar un formato de acciones correctivas y evaluar la necesidad de cambiar la meta establecida y/o modificar el indicador
La meta es 0 | No es posible determinar variación porcentual. Verifique que no haya mediciones programadas para el periodo; en caso de que la meta determinada sea 0, evalue si la desviación es aceptable para el indicador y mencionelo en el análisis
Note on H9: corresponde al Nivel de referencia de la ficha tecnica del indicador
Note on J9: corresponde a la Períodicidad del Cálculo de la ficha tecnica del indicador

## Rangos
Festivos 2017 | Festivos 2017 | Festivos 2018 | Festivos 2018
1 enero: Año Nuevo | 2017-01-01 | 1 enero: Año Nuevo | 2018-01-01
9 enero: Día de los Reyes Magos | 2017-01-09 | 8 enero: Día de los Reyes Magos | 2018-01-08
20 marzo: Día de San José | 2017-03-20 | 19 marzo: Día de San José | 2018-03-19
9 abril: Domingo de Ramos | 2017-04-09 | 29 marzo: Jueves santo | 2018-03-29
13 abril: Jueves Santo | 2017-04-13 | 30 marzo: viernes Santo | 2018-03-30
14 abril: Viernes Santo | 2017-04-14 | 1 mayo: Día del Trabajo | 2018-05-01
16 abril: Domingo de Resurrección | 2017-04-16 | 14 mayo: Día de la Ascensión | 2018-05-14
1 mayo: Día del Trabajo | 2017-05-01 | 4 junio: Corpus Christi | 2018-06-04
29 mayo: Día de la Ascensión | 2017-05-29 | 11 junio: Sagrado Corazón | 2018-06-11
19 junio: Corpus Christi | 2017-06-19 | 2 julio: San Pedro y San Pablo | 2018-07-02
26 junio: Sagrado Corazón | 2017-06-20 | 20 julio: Día de la Independencia | 2018-07-20
3 julio: San Pedro y San Pablo | 2017-07-03 | 7 agosto: Batalla de Boyacá | 2018-08-07
20 julio: Día de la Independencia | 2017-07-20 | 20 agosto: La asunción de la Virgen | 2018-08-20
7 agosto: Batalla de Boyacá | 2017-08-07 | 15 octubre: Día de la Raza | 2018-10-15
21 agosto: La asunción de la Virgen | 2017-08-21 | 5 noviembre: Todos los Santos | 2018-11-05
16 octubre: Día de la Raza | 2017-10-16 | 12 noviembre: Independencia de Cartagena | 2018-11-12
6 noviembre: Todos los Santos | 2017-11-06 | 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2018-12-08
13 noviembre: Independencia de Cartagena | 2017-11-13 | 25 diciembre: Día de Navidad | 2018-12-25
8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2017-12-08
25 diciembre: Día de Navidad | 2017-12-25
1 enero: Año Nuevo | 2018-01-01
8 enero: Día de los Reyes Magos | 2018-01-08
19 marzo: Día de San José | 2018-03-19
29 marzo: Jueves santo | 2018-03-29
30 marzo: viernes Santo | 2018-03-30
1 mayo: Día del Trabajo | 2018-05-01
14 mayo: Día de la Ascensión | 2018-05-14
4 junio: Corpus Christi | 2018-06-04
11 junio: Sagrado Corazón | 2018-06-11
2 julio: San Pedro y San Pablo | 2018-07-02
20 julio: Día de la Independencia | 2018-07-20
7 agosto: Batalla de Boyacá | 2018-08-07
20 agosto: La asunción de la Virgen | 2018-08-20
15 octubre: Día de la Raza | 2018-10-15
5 noviembre: Todos los Santos | 2018-11-05
12 noviembre: Independencia de Cartagena | 2018-11-12
8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2018-12-08
25 diciembre: Día de Navidad | 2018-12-25

## soporte
INFORME DE PROYECTOS RADICADOS Y FORMULADOS
Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Fecha de Radicación | Fecha de formulación | N° Dias | Línea Estratégica a la que aplica | Programa | Valor del proyecto en pesos Col | Causa de No Formulación
FNTP-143-2018 | Fase I: Implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS - TS - 001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisitos de sostenibilidad", en el Corregimiento de Pance, de la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca | 2018-07-27 | 2018-09-27 | 43 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 108280000 | Proyecto finalizó formulación el 19 de septiembre y ese mismo día se solicita visto bueno de la ficha sin embargo este fue recibido el 27 de septiembre y por eso toma esa fecha de finalización.
FNTP-142-2018 | Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro del Centro Administrativo e Internacional de Medellín | 2018-07-27 | 2018-10-04 | 48 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 115708500 | El proponente no aporto el CDP para la contrapartida de acuerdo con el valor del estudio de mercado. Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-140-2018 | Encuentro Pasto Capital Gastrodiversa 2018 | 2018-07-27 | 2018-09-21 | 39 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 136343242 | Devuelto
FNTP-211-2018 | Apoyo a la realización del IV Congreso Nacional de Estudiantes de Gastronomía | 2018-09-28 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 207900000 | Devuelto
FNTP-121-2018 | Elaboración del plan de desarrollo turístico para los municipios de Mocoa y Villagarzón en el departamento de Putumayo | 2018-07-23 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 179480000 | Devuelto
FNTP-210-2018 | Apoyo a la realización del X Congreso Nacional de Restaurantes | 2018-09-28 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 352046500 | Retirado
FNTP-217-2018 | Componente académico en el marco del encuentro de cocinas tradicionales "Los Sabores de María". | 2018-10-12 | 2019-01-09 | 60 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 92613074 | El proponente no respondio oportunamente las aclaraciones
FNTP-071-2018 | Diplomado en turismo para docentes del programa Colegios Amigos del Turismo | 2018-06-07 | 2018-09-26 | 75 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 404522958 | Presento demoras en su formulación por recibir cotizaciones con valores demasiado altos lo que obligo al formulador a realizar un nuevo estudio de mercados. Adicionalmente se realizaron numerosas mesas de trabajo con el proponente por ajustes constantes en las actividades.
FNTP-119-2018 | Actualización del Plan Convencional turístico del Departamento de Guainía | 2018-07-23 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 98257181 | Devuelto
FNTP-202-2018 | Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del Departamento de 44 municipios de Cundinamarca. | 2018-09-05 | 2018-10-29 | 38 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 121775529 | El proponente presento demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto y solicito cambios de ultimo momento por falta de recursos de contrapartida.
FNTP-120-2018 | Dieciocho (18) Encuentro Nacional del Transporte Turístico, Escolar y Empresarial | 2018-07-23 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 592385165 | Retirado
FNTP-163-2018 | Implementación de la Norma Técnica NTS TS 001 - Parque Arqueológico de San Agustín y Alto de los Ídolos | 2018-08-06 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 296000000 | Devuelto
FNTP-162-2018 | Capacitar 300 efectivos pertenecientes a la policía de turismo en el nivel B1 del idioma inglés, de modo presencial, según su disponibilidad (Fase 4) | 2018-08-06 | 2018-10-10 | 46 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 700000000 | Presento demoras por que el proponente deseaban continuar con el mismo contratista sin embargo Fontur no lo considero una buena practica.
FNTP-058-2018 | VII CONGRESO DE AVITURISMO 2018 - "FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA". | 2018-05-11 | 2018-07-24 | 48 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 610232471 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-059-2018 | MISIÓN INTERNACIONAL CONFERENCIA REVENUE (ROC) Y TECNOLOGÍA PARA HOTELES (HITEC) | 2018-05-11 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 84216852 | Retirado
FNTP-186-2018 | I CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2018 | 2018-08-21 | 2018-10-10 | 37 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 111420233 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-197-2018 | Fortalecer la competitividad turística a través del estudio de ordenamiento de cuatro (4) playas turísticas del municipio de Acandí, Chocó | 2018-08-28 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 487812500 | Devuelto
FNTP-185-2018 | Diplomado en Gestión Integral de Destinos Turísticos | 2018-08-21 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 1635916521 | Retirado
FNTP-196-2018 | Desarrollo del producto turístico asociado a la cultura silletera como tradición cultural declarada patrimonio inmaterial de Colombia | 2018-08-28 | 2018-10-29 | 44 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 90356000 | El proponente no presento oportunamemte el CDP final con los recursos de contrapartida.
FNTP-184-2018 | Capacitación CIS (certified incentive specialist) para el fortalecimiento del turismo de reuniones | 2018-08-16 | 2018-10-09 | 38 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 134214562 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-222-2018 | Programa de formación en conservación submarina para el fortalecimiento del buceo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 2018-11-09 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 10000000 | Devuelto
FNTP-173-2018 | Estudio del servicio ofrecido por la cadena de valor del turismo MICE en el departamento del Atlántico | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 45 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 189458906 | Presento demoras por que no se presentaron oportunamente las respuesta a las aclaraciones y por que el proponente no tenia claridad en las actividades requeridas
FNTP-174-2018 | III Congreso Nacional de Termalismo y Aguas Minerales | 2018-08-10 | 2018-10-10 | 43 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 131847959 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-072-2018 | Implementaciòn de la Norma técnica NTS -TS-001-1 "DESTINO TURÍSTICO - ÁREA TURÍSTICA, REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD" en un área turística delimitada del municipio de Guatapé | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 33 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 147706667
FNTP-175-2018 | IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE NEGOCIOS, FERIAS Y EVENTOS | 2018-08-10 | 2018-10-09 | 42 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 118942443 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-204-2018 | Certificación del desierto de la Tatacoa como Destino Turístico Sostenible en la norma NTS TS 001-1 y Destino Turístico Starlight | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 48 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 145214377 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-206-2018 | V Seminario de Formación Turística celebrado con el apoyo de la OMT 2018 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 5 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 134426797
FNTP-212-2018 | Narrativa territorial de los pueblos ancestrales en el departamento de Sucre | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 37 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 116408502 | El proponente no presento oportunamemte el CDP final con los recursos de contrapartida.
FNTP-213-2018 | I Seminario Taller en Diseño de Paquetes Turísticos para Agencias de Viajes Operadoras, del departamento de Quindío | 2018-10-01 | 2018-11-06 | 25 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 17292300
FNTP-077-2018 | Show Room Hotelero y Gastronómico 2018 | 2018-06-22 | 2018-07-11 | 13 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 46161183
FNTP-050-2018 | CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA 2018: EL HUÉSPED EN EL CENTRO DEL NEGOCIO HOTELERO | 2018-04-27 | 2018-06-26 | 39 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 425132290 | El proyecto presento demoras por cambio de formulador y tiempo de empalme con el nuevo formulador
FNTP-049-2018 | FASE 2: CERTIFICACIÓN DE LA NTS TS 001-1 Y SU MANTENIMIENTO EN CINCO DESTINOS PERTENECIENTES A LOS DOCE CORREDORES TURÍSTICOS | 2018-04-27 | 2018-05-24 | 18 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Calidad turística - 2018 | 258380495
FNTP-101-2018 | Diseño de producto turístico y acciones de implementación para el municipio de Popayán | 2018-07-05 | 2018-08-31 | 39 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 162046912 | El proponente presento demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto
FNTP-087-2018 | DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL PARA HOTELES Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA HOTELERÍA | 2018-07-04 | 2018-08-13 | 27 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 209385220
FNTP-100-2018 | Producto turístico de naturaleza, cultural y náutico del corredor caribe | 2018-07-05 | 2018-08-22 | 32 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 692147009
FNTP-095-2018 | Asistencia técnica para la implementación del programa Bandera Azul en Colombia a través del operador nacional | 2018-07-05 | 2018-10-04 | 63 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 700000000 | El proponente no respondio oportunamente las aclaraciones ni tenia claridad en el alcance de las actividades solicitando una reformulacion del proyecto lo que implico realizar nuevamente el estudio de mercados con las nuevas actividades.
FNTP-080-2018 | XXIII Congreso Nacional de Agencias de Viajes 2018 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 5 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 637284194
FNTP-064-2018 | Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro de tres destinos turísticos de Colombia | 2018-05-25 | 2018-06-26 | 21 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Calidad turística - 2018 | 650043000
FNTP-116-2018 | Adaptación virtual del "Diplomado Presencial de Gerencia de Propiedad Vacacional y Tiempo Compartido" | 2018-07-19 | 2018-11-07 | 75 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 212450822 | Presento demoras por que fue requerido un concepto juridico para determinar si era posible realizar una contratación directa, sin embargo la respuesta no fue favorable y el proponente solicito diferentes mesas de trabajo con Fontur para la reestructuracion del proyecto.
FNTP-115-2018 | Diplomado Presencial de Gerencia de Propiedad Vacacional y Tiempo Compartido | 2018-07-19 | 2018-09-25 | 46 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 107837312 | Proponente excedió tiempo de respuesta a aclaraciones y no se devuelve el proyecto, una vez formulado se revisa posibilidad de unificarlo con otro proyecto similar FNTP-116-2018, pero se determina que no.
FNTP-117-2018 | Agenda académica en el marco del evento" Feria EXPOBAR , Versión 2018. Avances y tendencias del turismo musical en Colombia y el mundo" | 2018-07-19 | 2018-10-03 | 52 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 172022897 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-148-2018 | Encuentro para la conservación y observación de las aves en el departamento de Nariño | 2018-07-30 | 2018-10-05 | 48 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 45433964 | El proponente no presento oportunamemte el CDP final con los recursos de contrapartida.
FNTP-219-2018 | Implementación de lo Norma Técnica NTS TS 001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisito de sostenibilidad" con el fin de certificar al municipio de Montenegro - Quindio, como destino turístico sostenible, que permita un mejor desarrollo económico | 2018-11-08 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 144000000 | Devuelto
FNTP-054-2018 | Elaborar un folleto informativo sobre el registro de parques de diversiones y/o atracciones y dispositivos de entretenimiento familiar | 2018-05-09 | 2018-07-04 | 37 | Mejoramiento de la competitividad turística | Seguridad turística | 7826133 | El proponente presento demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto
FNTP-207-2018 | Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para le municipio del Líbano, Tolima | 2018-09-19 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 101150000 | Retirado
FNTP-208-2018 | Ciclo de diplomas en turismo Gestión Pública del turismo, Turismo comunitario y mejores prácticas para el turismo del departamento de Boyacá | 2018-09-19 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 24000000 | Devuelto
FNTP-055-2018 | CIERRE DE BRECHAS DE LOS REQUISITOS ACTUALIZADOS DEL ESQUEMA SERVICERT EN HASTA CUATRO PLAYAS UBICADAS DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBIA | 2018-05-10 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Calidad turística - 2018 | 315000000 | Devuelto
FNTP-215-2018 | Convención Nacional de Transporte y Turismo "Colombia Transportadora Unida" | 2018-10-02 | 2018-11-07 | 25 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 262078413
FNTP-214-2018 | Programa de capacitación en inglés para personas vinculadas al sector turismo pertenecientes a los Corredores Turísticos | 2018-10-02 | 2018-11-14 | 29 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 1176616800
FNTP-063-2018 | Componente Académico en el marco del XVI Congreso Gastronómico de la Ciudad de Popayán | 2018-05-24 | 2018-07-26 | 42 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 178076220 | Presento demoras por que el proponente no presento oportunamente las respuesta a las aclaraciones
FNTP-135-2018 | Elaboración del plan de Desarrollo Turístico del municipio de Cartago, Valle del Cauca 2019 - 2024 | 2018-07-26 | 2018-09-21 | 40 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 57670000 | El proponente presento demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto
FNTP-133-2018 | Colombia Travel Expo | 2018-07-26 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 152383656 | Retirado
FNTP-061-2018 | Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro del Municipio de Chinchiná, Caldas | 2018-05-21 | 2018-07-24 | 43 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 168857600 | El proponente no aporto el CDP para la contrapartida de acuerdo con el valor del estudio de mercado. Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-192-2018 | Foro Académico para Hoteles Enfocado a las TICS | 2018-08-24 | 2018-10-12 | 36 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 19450430 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-191-2018 | V Seminario de Formación celebrado con el Apoyo de la OMT | 2018-08-24 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 119441399 | Devuelto
FNTP-199-2018 | Talleres para generar habilidades en atención de eventos y servicio al cliente para empresas del sector turístico y gastronómico del Atlántico. | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 42 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 101840000 | Presento demoras por que el proponente no presento oportunamente las respuesta a las aclaraciones
FNTP-200-2018 | Misión académica en México especializada para Agencias de Viajes Receptivas " La explosión de la innovación en las Megatendencias Turísticas Globales" | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 63 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 128204985 | Presento demoras dado que el proponente no definió oportunamente el lugar de realizacion de la mision
FNTP-201-2018 | Fortalecimiento de Medellín como destino turístico accesible | 2018-09-03 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 139462400 | Retirado
FNTP-085-2018 | Inventario de las aves de la "Reserva Natural de Aves el hormiguero de Torcoroma" y Vereda Peritama en el Municipio de Ocaña como atractivo turístico. | 2018-07-04 | 2018-08-10 | 26 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 53033333
FNTP-066-2018 | Fortalecimiento del uso turístico de las plazas de mercado del país | 2018-05-28 | 2018-10-05 | 89 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 1648626000 | presento demoras dado que el proponente solicitaba una contratacion directa con un proveedor especifico el cual no envio a tiempo la propuesta economica.
FNTP-083-2018 | Jornada de capacitación y coaching con los líderes de las iniciativas seleccionadas del Programa Impulso al Turismo Comunitario, a fin de conformar la Red Nacional de Turismo Comunitario. | 2018-07-04 | 2018-08-30 | 39 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 316554772 | Proponente MinCIT excedió tiempo de respuesta a aclaraciones y presentó demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto
FNTP-220-2018 | Brigadas de formalización turística | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 3 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 802366468
FNTP-088-2018 | PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 2019 - 2029 | 2018-07-04 | 2018-08-02 | 21 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 111000000
FNTP-086-2018 | Capacitación práctica en estrategias de ventas, precios y canales de comercialización para los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes de los 12 corredores turísticos de colombia | 2018-07-04 | 2018-10-05 | 65 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 384945408 | Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-084-2018 | Coaching en liderazgo y competencias sociales dirigido a lideres comunitarios que harán parte de la Red de Turismo Comunitario en Colombia | 2018-07-04 | 2018-08-31 | 40 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 253317007 | El proponente presento demoras en la aprobacion de la ficha final del proyecto
FNTP-089-2018 | Georreferenciación de la Expedición botánica al nuevo reino de Granada - Obra de José Celestino Mutis | 2018-07-04 |  | 0 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 79878220 | Devuelto
FNTP-103-2018 | Apoyo al VIII Congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas | 2018-07-12 | 2018-09-20 | 48 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 154724333 | Presento demoras por que no se presentaron oportunamente las respuesta a las aclaraciones y por que el proponente no tenia claridad en las actividades requeridas. Presento demoras en su formulación por no recibir cotizaciones dentro de los tiempos de formulacion
FNTP-102-2018 | Agenda académica en el marco del Día Mundial del Turismo "Turismo y Transformación Digital" | 2018-07-11 | 2018-08-13 | 22 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 61674827
FNTP-069-2018 | Plan estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Impulso de la Competitividad y Productividad del Sector Hotelero | 2018-05-31 | 2018-08-03 | 43 | Mejoramiento de la competitividad turística | Innovación y desarrollo tecnológico | 859419707 | Se reformulo dado que las actividades del proyecto no estaban de acuerdo con el Manual. Presento demoras por que el proponente no presento oportunamente las respuesta a las aclaraciones
FNTP-160-2018 | Fortalecimiento del bilinguismo del personal vinculado al turismo fase 2 | 2018-08-03 | 2018-09-20 | 33 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 273493500
Formulas:
N° Dias = NETWORKDAYS.INTL([Fecha de Radicación],[Fecha de formulación],1,Rangos!$B18:B39)